## Sheet0
7 decisiones que blindan tu remodelación y te ahorran miles de dólares
Checklist anti-estafas para remodelar en Miami sin perder el control de tu dinero. Marca ✅ si lo tienes cerrado por escrito. Marca ⚠️ si “te lo prometieron” pero no está en papel. Marca 🚨 si te piden pagar sin esto.
Descargo de responsabilidad: Contenido informativo. No sustituye asesoría profesional ni constituye asesoramiento legal. Tribu acompaña y representa, pero no ejecuta obras. Para aplicar esto a tu caso, agenda una cita sin compromiso.
1) Decisión #1: Define el objetivo financiero Tu proyecto es una inversión con un propósito.
Sé si esto es para vender / rentar / vivir (y en qué plazo).
Tengo mi tope de inversión (lo máximo que pongo sin perder retorno).
Evito mejoras que no se recuperan (lujo que no sube valor).
Pregunta clave: ¿Qué parte de este presupuesto se recupera en reventa o renta? 🚨 Señal roja: La propuesta se basa en estética, sin justificar retorno, mercado y riesgo.
2) Decisión #2: Define el alcance (Scope) antes de hablar de dinero Sin alcance definido, el presupuesto no es confiable
Tengo una lista de trabajos por área (demolición, plomería, eléctrico, drywall, pintura, etc.).
Tengo especificaciones mínimas (materiales, marcas, medidas o equivalentes).
Tengo exclusiones por escrito (“esto NO incluye…”).
Pregunta clave: ¿Qué no está incluido y cuánto cuestan los extras más comunes? 🚨 Señal roja: presupuesto global sin desglose, o con allowances sin tope definido.
3) Decisión #3: Presupuesto transparente + contingencia La claridad en números evita sobrecostos.
Recibo un presupuesto con items definidos (mano de obra + materiales + permisos si aplica).
Los allowances están identificados y tienen tope (cap).
Defino una contingencia (usualmente 10–15% según complejidad).
Pregunta clave: ¿Cuáles son los 3 rubros que más suelen subir de precio y cómo los controlas? 🚨 Señal roja: No se definen topes, criterios ni aprobaciones para costos adicionales.
4) Decisión #4: Verificación del contratista (sin asumir riesgos) No se trata de confianza, se trata de respaldo.
Verifiqué licencia (activa y adecuada para el tipo de trabajo).
Solicité seguro (COI: general liability + workers comp si aplica).
Tengo referencias reales (idealmente con fotos o visitas).
Tengo claro quién ejecuta (equipo propio vs. subcontratos) y quién responde.
Pregunta clave: ¿Quién supervisa en sitio y con qué frecuencia? 🚨 Señal roja: te piden pago completo inmediato para “asegurar la fecha”, sin documentación completa.
5) Decisión #5: Estructura de pagos alineada al cronograma La estructura de pagos es tu principal herramienta de control.
Hay hitos medibles (demo completa, rough-in aprobado, drywall listo, instalación, punch list).
Existe retención final (un % se paga al cierre, con punch list + entregables).
Cada pago se respalda con evidencia (fotos, inspección, avance real, recibos si aplica).
Pregunta clave: ¿Qué entregable específico habilita cada pago? 🚨 Señal roja: depósitos altos (“100% para empezar”) sin hitos, entregables ni verificación
6) Decisión #6: Regla de oro para cambios (Change Orders) Los cambios deben quedar bajo control, no a interpretación.
Todo cambio se aprueba por escrito antes de ejecutar.
Cada cambio incluye: costo + impacto en tiempo + alcance actualizado.
Existe un proceso: quién solicita, quién cotiza, quién aprueba, cuándo entra.
Pregunta clave: ¿Cuál es tu proceso de change order y en cuántas horas lo formalizas? 🚨 Señal roja: Variaciones de precio o tiempo sin documentación y control.
7) Decisión #7: Cierre blindado (garantía + entregables + protección) El proyecto se cierra con respaldo por escrito.
Tengo garantía por escrito (qué cubre, duración y cómo se reporta).
Tengo punch list final firmado y fecha de correcciones.
Tengo entregables (manuales, números de serie, fotos clave, permisos cerrados si aplica).
Solicito lien waivers / releases (para evitar pagos duplicados).
Pregunta clave: ¿Qué necesito para cerrar formalmente y quedar protegido? 🚨 Señal roja: no hay cierre formal ni documentación completa (garantía & entregables).
Score rápido de riesgo Marca tu estado: ·✅ Verde (6–7): decisiones cerradas por escrito → riesgo bajo y controlado. ·⚠️ Amarillo (4–5): riesgo medio → ajusta antes de pagar. ·🚨 Rojo (0–3): riesgo alto → evita pagar depósito hasta cerrar lo básico.
¿Quieres validar tu proyecto de remodelación antes de pagar?
En Tribu realizamos un diagnóstico rápido (alcance, estructura de pagos, riesgos de contrato y control de cambios) para que tomes decisiones con respaldo antes de comprometer tu dinero. Agenda tu diagnósticoaquí: https://wa.me/13058015290